## Project Plan_Guideline
TÀI LIỆU KẾ HOẠCH DỰ ÁN
PHASE: I
Người tạo: |  | Ngô Văn Chung
Ngày tạo: |  | 2019-12-17
A | Định nghĩa dự án |  | Là dự án Labo/ Project Base hay Internal | Ghi chú | Updated time
1 | Tên dự án (Tiếng Việt) |  | Sakura Resource Management
3 | Mã dự án |  | SAKURA_RM
4 | Loại dự án |  | Internal
5 | Ước lượng dự án (MM) |  | 18 MM
6 | Thời gian triển khai |  | 16/12/2019 - 20/12/2019: Phân tích nghiệp vụ. 23/12/2019 - 31/12/2019: Thiết kế UI + Prototype. 02/01/2020 - 07/01/2020: Dựng base. 08/01/2020 - 29/02/2020: Code + Test. 01/03/2020: Release + Fix bug.
7 | Đầu mối liên hệ
8 |  | Project Manager | Ngô Văn Chung | 0814051744
B | Khách hàng |  | Nội dung | Ghi chú | Updated time
1 | Tên khách hàng |  | Tập đoàn cổ phần Ominext | Nguyễn Thị Danh - SDT: 0966812806
2 | Tên viết tắt |  | Ominext
3 | Bộ phận |  | Ban đào tạo
4 | Đầu mối liên hệ
5 |  | Manager | Nguyễn Chí Thanh
7 |  | Technical | Phạm Huy Đức | 0936061038
C | Mô tả dự án |  | Nội dung | Ghi chú | Updated time
1 | Nhiệm vụ của dự án |  | Hệ thống quản lý cho Sakura Campus.
2 | Phạm vi dự án |  | - Phân tích thiết kế. - Phát triển hệ thống web. - Phát triển hệ thống API cho Android. - Cài đặt môi trường.
3 | Môi trường + Ngôn ngữ |  | - Backend: C#, ASP.NET - Frontend: Angular 8.2.14
4 | Development
7 |  | Language | .NET, Angular, HTML...
8 |  | Database | MS SQL Server 2019.
9 |  | OS/Server | Windows Server 2019.
10 |  | Client | - Chorme 79.0 trở lên. - 1920 x 1080, 1366 x 768.
15 | MileStone + Phạm vi |  | - Demo hàng tuần: Chạy chức năng chính trên trang sakura.ominext.co. - Release tháng 3: Test case, source code, demo lần cuối, bàn giao tài liệu thiết kế chức năng, thiết kế database.
16 |  | Kick off | 2019-12-19 | - Đội dự án - PM. - Giám đốc dự án: Nguyễn Chí Thanh.
17 |  | Phân tích yêu cầu | 16/12/2019 - 20/12/2019 | - Đội dự án
18 |  | Thiết kế hệ thống | 23/12/2019 - 31/12/2019
19 |  | Thiết kế DB | 23/12/2019 - 31/12/2019
20 |  | Release lần 1 | 01/03/2020 - 07/03/2020 | -Bản dự án đầy đủ các chức năng,giao diện.
21 |  | Release định kì | Hàng tuần
24 |  | Final Release | Cuối tháng 3.
26 |  | Close up | 2020-03-24
27 | Mục tiêu dự án
28 |  | Tiến độ | + Mục tiêu: 90% tasks không bị trễ tiến độ. + Tiêu chuẩn đánh giá: Theo tài liệu Schedule. + Kế hoạch thực hiện: Theo tài liệu Schedule.
29 |  | Chất lượng | + Mục tiêu: 5 internal bug/MM, 1 bug UAT/MM. + Tiêu chuẩn đánh giá: Theo tài liệu test plan.
31 |  | Độ hài lòng khách hàng | Đạt CSS khách hàng trên 80/120.
D | Thành viên dự án |  | Họ tên + Vị trí + số điện thoại | Ghi chú về năng lực + thời gian tham gia | Updated time
1 | PM |  | Ngô Văn Chung - 0814051744
2 | Dev 1 |  | Trần Văn Nguyên - 0385630212
3 | Dev 2 |  | Phạm Văn Tấn - 0974398219
4 | Dev 3 |  | Nguyễn Công Sơn - 0342186969
5 | Dev 4 |  | Đỗ Ngọc Duy
6 | Dev 5 |  | Nguyễn Ngọc Nam
7 | Tester 1 |  | Nguyễn Thị Huyền
E | Communication |  | Thời gian, người chịu trách nhiệm | Yêu cầu khác | Updated time
1 | Với khách hàng
2 |  | Báo cáo định kỳ | 1h-1h30 chiều thứ 5 hàng tuần
3 |  | Họp định kỳ | 1h30-2h chiều thứ 5 hàng tuần
5 |  | Họp release | 1 ngày sau release | Thực hiện demo sản phẩm
8 | Nội bộ dự án
9 |  | Báo cáo định kỳ | 9h-9h30 sáng thứ 6 hàng tuần
10 |  | Họp định kỳ | 9h30 sáng thứ 6 hàng tuần
11 |  | Giao tiếp hàng ngày | 8h30 sáng.
F | Yêu cầu khác |  | Các yêu cầu đặc biệt của khách hàng | Ghi chú | Updated time
1 | Yêu cầu bảo mật
2 |  | Quản lý source code | Sử dụng git của công ty.
1 | Yêu cầu công cụ |  | “Không có”
2 |  | Lập trình | “Không có”
3 |  | Test | Không
4 |  | Document | MS Excel, pdf
5 | Yêu cầu thiết bị |  | “Không có”
9 |  | Khác | HTTPS Certificate, Appstore account
10 | Yêu cầu quy trình |  | “Không có”
3 | Rủi ro 3